## 코드 기준
Team Project
팀원 | 김건희, 박금환, 정유석, 정준성
EX)
변수 | 변수 타입에 따라 표기법을 달리한다. | int | nName
|  | float | fName
|  | bool | bName
|  | string | sName
멤버 변수 | 변수 명 앞에 m_ |  | m_nName
ENUM | 대문자로 표기, 헝가리안 x
함수 | 카멜식
| 동사 + 구현 내용 단어 |  | CheckDeath

## 캐릭터, 맵 제작 상황
맵 제작 상황 (최신화)
캐릭터

## 일감
시작 일 | 종료 일 | 담당자 | 분류 1 | 분류 2 | 내용 | 진행 상황 | 비고
|  |  | 맵 |  | 맵 제작 | 시작 전
|  |  | 몬스터 | 보스 몬스터 | 공격 패턴 (AI) 제작 | 시작 전
|  |  | 몬스터 | 보스 몬스터 | 이동 패턴 (AI) 제작 | 시작 전
|  |  | 몬스터 | 보스 몬스터 | 사망 처리 | 시작 전
|  |  | 몬스터 | 보스 몬스터 | HP 및 스탯 관련 작업 | 시작 전
|  |  | 몬스터 | 일반 몬스터 | 공격 패턴 (AI) 제작 | 시작 전
|  |  | 몬스터 | 일반 몬스터 | 이동 패턴 (AI) 제작 | 시작 전
|  |  | 몬스터 | 일반 몬스터 | 사망 처리 | 시작 전
|  |  | 몬스터 | 일반 몬스터 | HP 및 스탯 관련 작업 | 시작 전
|  |  | 몬스터 | 일반 몬스터 | 사망 시 아이템 드랍 | 시작 전
|  |  | 캐릭터 | 구조 | HP 구현, 스태미나 구현 | 시작 전
|  |  | 캐릭터 | 구조 | 공격력, 방어력 구현 | 시작 전
|  |  | 캐릭터 | 구조 | 피버 게이지 구현 | 시작 전
|  |  | 캐릭터 | 구조 | 이동 구현 | 시작 전
|  |  | 캐릭터 | 구조 | 피격 구현 | 시작 전
|  |  | 캐릭터 | 구조 | 사망, 부활 구현 | 시작 전
|  |  | 캐릭터 | 스킬 | 캐릭터 1 스킬 구현 | 시작 전
|  |  | 캐릭터 | 스킬 | 캐릭터 2 스킬 구현 | 시작 전
|  |  | 캐릭터 | 스킬 | 캐릭터 3 스킬 구현 | 시작 전
|  |  | 캐릭터 | 스킬 | 캐릭터 4 스킬 구현 | 시작 전
|  |  | 트리거 | 부쉬 | 부쉬(같은 부쉬 안에 다 보이게, 은신) | 시작 전
|  |  | 트리거 | 아이템 | 회복 (HP, 스테미나) -> UI로 표현 | 시작 전
|  |  | 트리거 | 아이템 | 스탯 버프 (공격력 UP, 방어력 UP) -> UI로 표현 | 시작 전
|  |  | 트리거 | 아이템 | 경기 시간 늘리기 -> UI로 표현 | 시작 전
|  |  | 트리거 | 포탈 | 포탈 위치에서 일정 시간 지남에 따라 게이지 채워지고 다 채워지면 이동 | 시작 전

## 추가 의견
이름 | 의견 내용 | 비고