## 코드 기준
Team Project
팀원 | 김건희, 박금환, 정유석, 정준성
EX)
변수 | 변수 타입에 따라 표기법을 달리한다. | int | nName
|  | float | fName
|  | bool | bName
|  | string | sName
멤버 변수 | 변수 명 앞에 m_ |  | m_nName
ENUM | 대문자로 표기, 헝가리안 x
함수 | 카멜식
| 동사 + 구현 내용 단어 |  | CheckDeath

## 캐릭터, 맵 제작 상황
맵 제작 상황 (최신화)
캐릭터

## 일감
시작 일 | 종료 일 | 담당자 | 분류 1 | 분류 2 | 내용 | 진행 상황 | 비고
|  |  | 맵 |  | 맵 제작 | 시작 전
|  |  | 몬스터 | 보스 몬스터 | 공격 패턴 (AI) 제작 | 시작 전
|  |  | 몬스터 | 보스 몬스터 | 이동 패턴 (AI) 제작 | 시작 전
|  |  | 몬스터 | 보스 몬스터 | 사망 처리 | 시작 전
|  |  | 몬스터 | 보스 몬스터 | HP 및 스탯 관련 작업 | 시작 전
|  |  | 몬스터 | 일반 몬스터 | 공격 패턴 (AI) 제작 | 시작 전
|  |  | 몬스터 | 일반 몬스터 | 이동 패턴 (AI) 제작 | 시작 전
|  |  | 몬스터 | 일반 몬스터 | 사망 처리 | 시작 전
|  |  | 몬스터 | 일반 몬스터 | HP 및 스탯 관련 작업 | 시작 전
|  |  | 몬스터 | 일반 몬스터 | 사망 시 아이템 드랍 | 시작 전
|  | 정준성 | 캐릭터 | 구조 | HP 구현, 스태미나 구현(ui) | 시작 전
|  | 박금환 | 캐릭터 | 구조 | HP 구현, 스태미나 히트 처리 | 시작 전
|  |  | 캐릭터 | 구조 | 공격력, 방어력 구현 | 시작 전
|  |  | 캐릭터 | 구조 | 피버 게이지 구현 | 시작 전
|  | 정유석 | 캐릭터 | 구조 | 이동 구현 | 완료
|  | 정유석 | 캐릭터 | 구조 | 카메라 처리 | 미완료 | 카메라 무빙 예외처리, 구현방식 바꿔야 함,각도
|  | 김건희 | 캐릭터 | 구조 | 타겟팅 | 진행중 | 타겟팅 화전 구현, 세부 예외처리 필요
|  | 정준성 | 캐릭터 | 구조 | 피격 구현 | 완료 | 테스트하면서 예외처리
|  | 박금환 | 캐릭터 | 구조 | 사망, 부활 구현 | 완료 | 테스트하면서 예외처리
|  | 김건희 | 캐릭터 | 스킬 | 캐릭터 1(광대) 스킬 구현 | 시작 전
|  | 박금환 | 캐릭터 | 스킬 | 캐릭터 2(박스맨) 스킬 구현 | 시작 전
|  | 정유석 | 캐릭터 | 스킬 | 캐릭터 3(솔져) 스킬 구현 | 시작 전
|  | 정준성 | 캐릭터 | 스킬 | 캐릭터 4(곰돌이) 스킬 구현 | 시작 전
|  |  | 트리거 | 부쉬 | 부쉬(같은 부쉬 안에 다 보이게, 은신) | 시작 전
|  |  | 트리거 | 아이템 | 회복 (HP, 스테미나) -> UI로 표현 | 시작 전
|  |  | 트리거 | 아이템 | 스탯 버프 (공격력 UP, 방어력 UP) -> UI로 표현 | 시작 전
|  |  | 트리거 | 아이템 | 경기 시간 늘리기 -> UI로 표현 | 시작 전
|  | 박금환 | 트리거 | 포탈 | 포탈 위치에서 일정 시간 지남에 따라 게이지 채워지고 다 채워지면 이동 | 완료 | 위치는 ai 패턴 구현 후 세부조정

## 추가 의견
이름 | 의견 내용 | 비고
박금환 | 포탈게이지 위치
데미지UI 위치, 애니메이션, 폰트, 크기 등
정유석 | UI & 이펙트 고를 것 리스트 - 부활 위치 이펙트 - 부활 이펙트 - 포탈 - 포탈 탈 때 이펙트 - 캐릭터 HP, 스태미나, 피버 게이지 - 점프대 이펙트 - 아이템 습득 시 이펙트 (피 회복, 스태미나 회복, 피버 회복, 시간 멈추기, 무적 이펙트) - 몬스터 피격 이펙트 - 보스 몬스터 피격 이펙트 - 승리 시 이펙트 & 애니메이션

## 0714 회의내용
캐릭터 구조
구현: | 이동 , 카메라, 스킬, 공격, 대쉬(알파)
미구현: | 공격 | 프리팹: 모델링, 이니시에이트 함수 써서 생성해서 날리고, 캐릭터에 따라 다름, 사정거리까지,
스킬
상호작용: | 데미지 작용 |  | 몬스터 -> 캐릭터 | 캐릭터 내부에(데미지 받음) 함수를 만들고 몬스터가 불러오자
|  |  | 불렛 -> 몬스터 | 불렛(충돌체 처리) 몬스터의 데미지 받는 함수를 써서 딜을 준다.
몬스터 | AI 이동, AI 공격
데미지 함수()
네비게이션 메쉬 쓰고 -> 시간남으면 진행
몬스터 들어갈 때 AI 이동, 공격 더 논의
이펙트, 사운드
1. 공격 나가면 스피어 충돌체 나가게 하자
2. AI를 만들어서 해보자(이동, 공격)
3. UI 작업 중지
준성 | 튕기는 전도체
포탑박기
금환 | 부메랑처럼 왔다갔다 하는거
유석 | 기본 공격: 바주카 한 발을 포물선으로 날린다.
스킬 쓸 때는 적에게 날릴 건데 타게팅 된 적에게 유도탄으로 날라감.
건희 | 개틀링건 쏘는 것(6 ~ 10)
분신 만들기
정리) 210718.(일)까지 할 것.
1. 공격
| 1. 캐릭터가 총알을 날리고 |  |  |  | 기본공격
2. 총알, 충돌체 벽, 오브젝트 맞으면 데스트로이
Tag: Ground, Obstacle, Wall

## 7월 19일
총알 나가는 것 구현완료
타게팅 알고리즘
1. 오버스피어로 일정 영역 내의 콜라이더 색출
2. 제일 가까운 곳 콜라이더
3. 내적 앵글 돌린다
| 처리방안 | false 줘서 처리하자
|  | 유석 | 애니메이션Event |  | 인스턴스 생성
|  |  | 총알 |  | 미사일이 알아서 날아감
|  | 금환 | RotStart 그거를 총을 쏘고 난 다음에 풀어줬다.
로테이션을 빠르게 하고, 총알이 나가면 롯 스타트를 false로 만들어서 그 떄 돌 수 있게
|  |  | 총알 | 딜리게이트를 통해서 애니메이션이벤트를 갖다 쓴다. |  | Weapon에서 만들어서 무기의 함수를 생성해서 무기에서 프리팹을 생성
불릿이 알아서 움직임
구현방식
|  |  |  | 기본상태 | 기본상태일 때만 처리를 받는다.
|  |  |  | 기본공격 | 처리 끝나면 기본상태로 돌린다.
|  |  |  | 스킬공격 | 처리 끝나면 기본상태로 돌린다.
|  |  |  | Active | 게임 오브젝트가 켜져 있는지 안 켜져 있는지 확인하는 함수
1. 애니메이션 이벤트 스크립트를 통해 인스턴스 생성하고, 총알은 알아서 나가는 형태로.
정리
히어로 건들지 않고 비어두고 일반공격, 스킬은 자기 캐릭터 파일에서 처리할 것
스킬, 일반공격 동시진행은 캐릭터마다 알아서 처리할 것 / 상태페이즈 자유롭게
| 일요일 | 공격을 금환이형으로 맞춰서 바꾸기, 스킬구현
금환이형은 몬스터쪽으로 넘어갈 것
다른 사람들은 일반공격 금환이형 코드에 맞춰서 진행 / 스킬 구현
깃허브 습관
깃허브는 무조건 풀 받고, 작업하자!

## 7월 26일
일반공격, 스킬 구현 |  | 금환 유석
일반공격 미구현 |  | 준성
스킬공격 기능구현 |  | 건희
불렛에서 몬스터 Hit 호출
보스몬스터
| 플레이어를 어떻게 쫓아가는가 |  | 공격을 어떻게 하는가
|  | 페이즈1: 100% ~ 50% | 애들 쫓아가면서 조금 얼타면서 일반공격만
|  | 페이즈2: 50% ~ 25% | 공겸텀, 쫓아가는 텀 떨어지게 하기 ¦ 일반공격, 스킬 공격 간혈적
|  | 페이즈3: 25% ~ 0% | 일반공격 + 스킬공격 + 스페셜어택, 계속 쫓아가고
작업
금환이형이 틀 짜고 작업시작
스크립트만 백업해서 쓸 것
페이즈 3개로 나누고, 시작
2명이서만 보스 AI 작업하고, 한 명은 아이템 작업을 하자
맵 크기보다 일반몬스터, 보스몬스터가 들어가서 활동반경이 작은 문제
닿을 때 데미지 다는 건 없애보자 다음 회의 때 토의
일감분배
| 유석, 금환 | 보스몬스터
일반공격, 스킬, 스페셜스킬
| 건희 | 캐릭터 후 아이템(일반 몬스터 잡으면 드랍)
궁극기 게이지(피버게이지)
건희 abstrac으로 바꿔서 올리고, 캐릭터 받아서 쓰는 걸로

## 8월 3일
금환, 유석 | 보스 거의 완료
건희 | 아이템 구조 잡았고, 세부 기능
준성 | 캐릭터 거의 마무리
<내일 회의 내용>
1. 현재 진행 상황 리뷰
2. 인게임 ui (리소스, 레이아웃 구상)
3. work report 추가의견 타 리소스 정리(오브젝트 이펙트관련)
4. 게임 매니져(게임 모드) 관련
5. 지금 완료 된 구현 사항 중 아쉽거나 추가 폴리싱 필요한 것들
6. 기타 의견
1. 레이아웃
HP, 스테미나, 피버게이지 위치 조정
카툰풍 게임 UI를 찾아보자 (2개)
찾아서 내일 다시 얘기
점프대 에러
무적 아이템 먹을시 날아가는 문제(버그)
2 | 히트이펙트: 공통함수에서 처리
플레이어: 히트에서 처리
몬스터: 불렛 맞은 부위에서 피 튀기게 하자
플레이어 피격
character.cs의 hit 함수에서 처리함 (아직 안 됨)
몬스터 피격 (이펙트만 바꿔주면 됨)
금환이형 BoxManbullet.cs Create Hit Effet 함수 있음
맞은 부위에서 불렛에서 처리
이펙트를 어떻게 정할까?
필요한 리소스들 분배하자
리스트를 만들어 놓고 일감 분배해서 리스트를 만들어서
나중에 통화로 체크해서 만들어 갑시다.
8월 3일 저녁까지 정해봅시다.
게임 매니저
제한시간을 만들어서 할 것
시간 종료시, 씬 이동할 때 카메라 무빙, 업데이트문을 상태로 나눠서
움직이면 안 되는 상태, 움직여도 되는 상태로 나누어서
기타의견
결과화면: WIN LOSE 씬으로 만들자
장애물 안 넘게 하기
최종정리
1. 카툰풍 게임 UI 자료 찾아서 내일까지 올려줄 것(HP, 스테미나 등 배치도) 인당 최소 2개씩
2. 오늘까지 WorkReport 리스트 보고 이펙트 후보군 찾을 것.
부쉬 투명처리 -> 선생님께 질문
마무리: 8월 18일까지는 마무리

## 리소스 당신의 선택은
UI & EFFECT | [9 empty] | UI 레이아웃
분류 1 | 분류 2 | 팀원 | 후보 1 | 경로 | 후보 2 | 경로 | 후보 3 | 경로 | 비고 | 분류 | 팀원 | 후보 1 | 후보 2 | 후보 3
UI | 부활 위치 | 김건희 | [6 empty] | 부활위치: 트렁크 그대로 | 인 게임 UI | 김건희
|  | 박금환 |  | Assets/Effect/MagicArsenal/Effects/Prefabs/Aura/AuraRing/AuraRingLight |  | Assets/Effect/NeatWolf/Bundle03-MagicSpells/_Circles/Circle01_buff |  | Assets/Effect/NeatWolf/Bundle03-MagicSpells/_Circles/Circle01_heal |  |  | 박금환
|  | 정유석 | [8 empty] | 정유석
|  | 정준성 | [8 empty] | 정준성
| 포탈 | 김건희 | [6 empty] | indicator 17 Pillar01_sonic | win UI | 김건희
|  | 박금환 |  | Assets/Effect/MagicArsenal/Effects/Prefabs/Aura/AuraRing/AuraRingArcane |  | Assets/Effect/JMO Assets/Cartoon FX/CFX3 Prefabs/Ice/CFX3_Ice_Shiled |  | Assets/Effect/JMO Assets/Cartoon FX/CFX3 Prefabs/Magic Dark/CFX3_DarkMagicAura_B_Runic |  |  | 박금환
|  | 정유석 |  | Assets/Effect/JMOAssets/CartoonFX/ CFX3Prefabs/MagicMisc/CFX3_Vortex_Ground_Outward | [6 empty] | 정유석
|  | 정준성 | [8 empty] | 정준성
| 캐릭터 HP바 | 김건희 | [7 empty] | lose UI | 김건희
|  | 박금환 |  | AssetStore에서 찾아본거 |  | 프리팹이 없어서 씬에서 프리팹으로 가져와됨 |  | 프리팹이 없어서 씬에서 프리팹으로 가져와됨 |  |  | 박금환
|  | 정유석 |  | AssetStore |  | AssetStore |  |  | st바, 피버 바, 몬스터 hp바 동시에 사용 가능해서 나머진 따로 찾지 않음 (개별로 찾으면 통일성 떨어질 듯) |  | 정유석
|  | 정준성 | [8 empty] | 정준성
| 캐릭터 ST바 | 김건희
|  | 박금환 |  | AssetStore에서 찾아본거 |  | 현재
정유석
|  | 정준성 | [7 empty] | 일감분배 |  | 부활, 결과패배창, 인디케이터,
| 캐릭터 피버 | 김건희 | [7 empty] | 건희 | 점프대
|  | 박금환 |  | 현재 |  | 프리팹이 없어서 씬에서 프리팹으로 가져와됨 |  | 프리팹이 없어서 씬에서 프리팹으로 가져와됨 |  | 유석 | 인게임(HP, 스테미나, 피버, 보스 HP, 시간 위치)
|  | 정유석 | [6 empty] | 해골 붙여서 스프라이트 형식으로 채워짐 | 금환 | 포탈 | 나머지(인디케이터, 부활?)
|  | 정준성 | [7 empty] | 준성 | 결과화면
| 보스 몹 HP바 | 김건희
|  | 박금환 |  | 프리팹이 없어서 씬에서 프리팹으로 가져와됨 |  | 현재
정유석
정준성
| 타겟 된 대상 인디케이터 | 김건희
|  | 박금환 |  | Assets/Prefabs/Indicator/Indicator 7 |  | Assets/Prefabs/Indicator/Indicator 17 |  | Assets/Prefabs/Indicator/Indicator 3
정유석
정준성
EFEFCT | 부활 이펙트 | 김건희
|  | 박금환 |  | Assets/Effect/NeatWolf/Bundle03-MagicSpells/_Hits/Hit01_life |  | Assets/Effect/JMO Assets/Cartoon FX/CFX3 Prefabs/Light/CFX3_ResurrectionLight_Circle |  | Assets/Effect/JMO Assets/Cartoon FX/CFX3 Prefabs/Magic Misc/CFX3_MagicAura_B_Runic
|  | 정유석 |  | Assets/Effect/JMOAssets/CartoonFX/ CFXPrefabs/Misc/CFX_CircularLightWall |  | Assets/Effect/JMOAssets/CartoonFX/ CFXPrefabs/Misc/CFX_Magical_Source
|  | 정준성 |  | Assets/Effect/JMO Assets/Cartoon FX/CFX Prefabs/Misc/CFX_Magical_Source.prefab |  | Assets/Effect/JMO Assets/Cartoon FX/CFX Prefabs/Misc/CFX_SpikyAura_Character.prefab |  | Assets/Effect/JMO Assets/Cartoon FX/CFX3 Prefabs/Light/CFX3_SkyRays_Loop.prefab
| 포탈 이펙트(출발) | 김건희
|  | 박금환 |  | 현재 |  | Assets/Effect/JMO Assets/Cartoon FX/CFX3 Prefabs/Ice/CFX3_Ice_Shiled |  | Assets/Effect/JMO Assets/Cartoon FX/CFX3 Prefabs/Magic Dark/CFX3_DarkMagicAura_B_Runic
|  | 정유석 |  | Assets/Effect/JMOAssets/CartoonFX/ CFX3Prefabs/MagicMisc/CFX3_VortexTornado |  |  |  |  | 지금 이대로 고정
|  | 정준성 |  | Assets/Effect/JMO Assets/Cartoon FX/CFX3 Prefabs/Light/Color Variants/CFX3_ResurrectionLight_Oval (Blue).prefab |  | Assets/Effect/JMO Assets/Cartoon FX/CFX Prefabs/Explosions/Firework Variants/CFX_Firework_Blue.prefab |  | Assets/Effect/JMO Assets/Cartoon FX/CFX3 Prefabs/Light/CFX3_Hit_Light_A_Ground.prefab
| 포탈 이펙트(도착) | 김건희
|  | 박금환 |  | 현재 |  | Assets/Effect/JMO Assets/Cartoon FX/CFX3 Prefabs/Ice/CFX3_Ice_Shiled |  | Assets/Effect/JMO Assets/Cartoon FX/CFX3 Prefabs/Magic Dark/CFX3_DarkMagicAura_B_Runic
|  | 정유석 |  | Assets/Effect/JMOAssets/CartoonFX/ CFX3Prefabs/MagicMisc/CFX3_VortexTornado |  |  |  |  | 지금 이대로 고정
|  | 정준성 | 도착할 때는 이펙트 없는 게 나을 거 같음.
| 점프대 이펙트(출발) | 김건희
|  | 박금환 |  | Assets/Effect/NeatWolf/Bundle03-MagicSpells/_Projectiles/Proj01_wind |  | Assets/Effect/NeatWolf/Bundle03-MagicSpells/_Casts/Cast02_wind |  | Assets/Effect/JMO Assets/Cartoon FX/CFX3 Prefabs/Magic Misc/CFX3_VortexTornado
|  | 정유석 |  | Assets/Effect/JMOAssets/CartoonFX/ CFXPrefabs/Smoke/CFX_GasLeak |  | Assets/Effect/JMOAssets/CartoonFX/ CFXPrefabs/Smoke/CFX_SmokePuffs |  |  | 바람 넣어주는 방향으로 진행
정준성
| 점프대 이펙트(도착) | 김건희
|  | 박금환 |  | Assets/Effect/NeatWolf/Bundle03-MagicSpells/_Projectiles/Proj01_wind |  | Assets/Effect/JMO Assets/Cartoon FX/CFX Prefabs/Misc/Tornado Variants/CFX3_Tornado_Big
|  | 정유석 |  | Assets/Effect/JMOAssets/CartoonFX/ CFXPrefabs/Smoke/CFX_SmokePuffsAlt |  |  |  |  | 발먼지 넣어서 진행
|  | 정준성 | 없는 게 나을 듯
| 피격 이펙트(공통) | 김건희
|  | 박금환 |  | Assets/Effect/JMO Assets/Cartoon FX/CFX2 Prefabs/Blood/CFX2_Blood
정유석
|  | 정준성 |  | Assets/Effect/JMO Assets/Cartoon FX/CFX2 Prefabs/Blood/CFX2_Blood.prefab |  | Assets/Effect/JMO Assets/Cartoon FX/CFX2 Prefabs/Blood/CFX2_BloodHeavy.prefab |  | Assets/Effect/JMO Assets/Cartoon FX/CFX2 Prefabs/Blood/CFX2_BloodPuddle.prefab | 피격 모션만 주고 이펙트 없는 방향으로
| 승리 이펙트 | 김건희
|  | 박금환 |  | Assets/Effect/NeatWolf/Bundle03-MagicSpells/_Projectiles/Proj01_prismatic |  |  |  |  | 보류
정유석
정준성
| 패배 이펙트 | 김건희
|  | 박금환 |  | Assets/Effect/JMO Assets/Cartoon FX/CFX2 Prefabs/Rain/CFX2_Rain |  |  |  |  | 보류
정유석
|  | 정준성 |  | Assets/Effect/JMO Assets/Cartoon FX/CFX2 Prefabs/Skull & Ghosts Effects/CFX2_SkullRotate.prefab

## 8월 9일
1. 스테미나 없을 때 타게팅회전X |  |  | 작업한 것 현황
-> 각자 스크립트 처리 |  |  |  | 건희 유석 금환 |  | 작업 마침
|  |  |  | 준성 |  | 결과창 UI
2. 인디케이터 이펙트 바꾸는 방향
다같이 리소스를 찾는 방향
3. 아이템 궤적
건희형 시간 남을 때 진행
4. ESC시 메뉴화면
게임매니저에서 처리 ESC키 처리
| 취소 나가기 |  |  | 일감분배
[5 empty] | 건희 | 아이템 (드랍 궤적, 무적이펙트)
[5 empty] | 유석 | ESC 화면, 메인메뉴 캐릭터 넘어감처리
5. 사운드 작업 |  |  |  |  | 준성 | 결과창, 캐릭터
| 작업된 것 |  |  |  | 금환 | 보스몬스터 죽었을 때 씬 넘기는 것
배경음
점프대, 포탈
필요한 것
바뀔 때 캐릭터에서 보스몬스터 페이즈 변경할 때 소리
시작을 알리는 소리
각자 애니메이션 소리 처리
각자 피격 소리처리
게임종료 BGM
부쉬 들어갈 때 소리
6. 궁극의 알파: 서버작업(포톤)
각자 요청
1. 캐릭터 구조, 금환이형처럼 바꾸는 거
2. rigidbody, collider 넣어주기
3. 사운드 관련, 애니메이션 이벤트에서 발자국 소리 나게 해놨는데, 함수설정, 애니메이션 클립 갖고와서 복사

## 8월 13일
1. 부쉬안에 들어가면 보몬, 일반 몹이 캐릭터 추적 못하도록
| 금환: 부쉬에서 보스몬스터 타겟처리 | 다른의견
총알이 들어왔을 때 부쉬 투명해지는 효과는 없는 걸로
유석: Brwal 은 UI처리
Win Lose 임시처리
2. 보스 타겟팅 거리 좀만 수정 (너무 멀리 있어도 지금 보스를 타겟으로 잡고 있음) |  |  | 문제 있으면 각 Update문에서 처리
건희: 보스 타게팅 거리 축소
금환: 보스몬스터 양 옆에 몬스터 3마리씩
유석: 포탈 사운드 고려, 로딩창
3. 각 일감들 관련된 리소스 정하기 (히트, 등등) |  |  | 워프, 점프대, 애니메이션 어떻게 하는 거임?
캐릭터 피격시, 보스몬스터 스킬 사운드(터지는거), 주먹날리는거
일반몹(구구구구 소리)
포탈 도착시 소리, 점프대 도착시 소리
영상 기능
1. 메인메뉴 30초 (자막 띄우고)
2. 캐릭터 셀렉터 2마리 입장컷(30초)
3. 캐릭터 셀렉터 2마리 입장컷(30초)
4. 레벨 정리 (안쓰는 오브젝트, 일반몹은 게임 시작 후 리스폰) = >이건 뭐 마지막에 해도됨 |  |  | 4. 아이템 기능(무적, 스테미너 피버 HP) 30초
5. 점프대, 포탈 30초(설명)
6. 부쉬, 몬스터 인식 30초 (설명)
7. 보스 패턴
|  |  | 8. 각 캐릭터 플레이 영상1 | 자막으로 카메라 따라다녀요~
5. 일반몹 가끔 고장난것처럼 모션할 때 있음 (원래 애니메이션이 그런건가 확인필요) |  |  | 9. 각 캐릭터 플레이 영상2
| 부쉬 수정하고 더 보는 걸로 |  | 10. 각 캐릭터 플레이 영상3
11. 각 캐릭터 플레이 영상4
6. 아이템 궤적 속도 쪼금만 더 빠르게
건희: 아이템 속도 조금 더 빠르게