## 코드 기준
Team Project
팀원 | 김건희, 박금환, 정유석, 정준성
EX)
변수 | 변수 타입에 따라 표기법을 달리한다. | int | nName
|  | float | fName
|  | bool | bName
|  | string | sName
멤버 변수 | 변수 명 앞에 m_ |  | m_nName
ENUM | 대문자로 표기, 헝가리안 x
함수 | 카멜식
| 동사 + 구현 내용 단어 |  | CheckDeath

## 캐릭터, 맵 제작 상황
맵 제작 상황 (최신화)
캐릭터

## 일감
시작 일 | 종료 일 | 담당자 | 분류 1 | 분류 2 | 내용 | 진행 상황 | 비고
|  |  | 맵 |  | 맵 제작 | 시작 전
|  |  | 몬스터 | 보스 몬스터 | 공격 패턴 (AI) 제작 | 시작 전
|  |  | 몬스터 | 보스 몬스터 | 이동 패턴 (AI) 제작 | 시작 전
|  |  | 몬스터 | 보스 몬스터 | 사망 처리 | 시작 전
|  |  | 몬스터 | 보스 몬스터 | HP 및 스탯 관련 작업 | 시작 전
|  |  | 몬스터 | 일반 몬스터 | 공격 패턴 (AI) 제작 | 시작 전
|  |  | 몬스터 | 일반 몬스터 | 이동 패턴 (AI) 제작 | 시작 전
|  |  | 몬스터 | 일반 몬스터 | 사망 처리 | 시작 전
|  |  | 몬스터 | 일반 몬스터 | HP 및 스탯 관련 작업 | 시작 전
|  |  | 몬스터 | 일반 몬스터 | 사망 시 아이템 드랍 | 시작 전
|  | 정준성 | 캐릭터 | 구조 | HP 구현, 스태미나 구현(ui) | 시작 전
|  | 박금환 | 캐릭터 | 구조 | HP 구현, 스태미나 히트 처리 | 시작 전
|  |  | 캐릭터 | 구조 | 공격력, 방어력 구현 | 시작 전
|  |  | 캐릭터 | 구조 | 피버 게이지 구현 | 시작 전
|  | 정유석 | 캐릭터 | 구조 | 이동 구현 | 완료
|  | 정유석 | 캐릭터 | 구조 | 카메라 처리 | 미완료 | 카메라 무빙 예외처리, 구현방식 바꿔야 함,각도
|  | 김건희 | 캐릭터 | 구조 | 타겟팅 | 진행중 | 타겟팅 화전 구현, 세부 예외처리 필요
|  | 정준성 | 캐릭터 | 구조 | 피격 구현 | 완료 | 테스트하면서 예외처리
|  | 박금환 | 캐릭터 | 구조 | 사망, 부활 구현 | 완료 | 테스트하면서 예외처리
|  | 김건희 | 캐릭터 | 스킬 | 캐릭터 1(광대) 스킬 구현 | 시작 전
|  | 박금환 | 캐릭터 | 스킬 | 캐릭터 2(박스맨) 스킬 구현 | 시작 전
|  | 정유석 | 캐릭터 | 스킬 | 캐릭터 3(솔져) 스킬 구현 | 시작 전
|  | 정준성 | 캐릭터 | 스킬 | 캐릭터 4(곰돌이) 스킬 구현 | 시작 전
|  |  | 트리거 | 부쉬 | 부쉬(같은 부쉬 안에 다 보이게, 은신) | 시작 전
|  |  | 트리거 | 아이템 | 회복 (HP, 스테미나) -> UI로 표현 | 시작 전
|  |  | 트리거 | 아이템 | 스탯 버프 (공격력 UP, 방어력 UP) -> UI로 표현 | 시작 전
|  |  | 트리거 | 아이템 | 경기 시간 늘리기 -> UI로 표현 | 시작 전
|  | 박금환 | 트리거 | 포탈 | 포탈 위치에서 일정 시간 지남에 따라 게이지 채워지고 다 채워지면 이동 | 완료 | 위치는 ai 패턴 구현 후 세부조정

## 추가 의견
이름 | 의견 내용 | 비고
박금환 | 포탈게이지 위치
데미지UI 위치, 애니메이션, 폰트, 크기 등

## 0714 회의내용
캐릭터 구조
구현: | 이동 , 카메라, 스킬, 공격, 대쉬(알파)
미구현: | 공격 | 프리팹: 모델링, 이니시에이트 함수 써서 생성해서 날리고, 캐릭터에 따라 다름, 사정거리까지,
스킬
상호작용: | 데미지 작용 |  | 몬스터 -> 캐릭터 | 캐릭터 내부에(데미지 받음) 함수를 만들고 몬스터가 불러오자
|  |  | 불렛 -> 몬스터 | 불렛(충돌체 처리) 몬스터의 데미지 받는 함수를 써서 딜을 준다.
몬스터 | AI 이동, AI 공격
데미지 함수()
네비게이션 메쉬 쓰고 -> 시간남으면 진행
몬스터 들어갈 때 AI 이동, 공격 더 논의
이펙트, 사운드
1. 공격 나가면 스피어 충돌체 나가게 하자
2. AI를 만들어서 해보자(이동, 공격)
3. UI 작업 중지
준성 | 튕기는 전도체
포탑박기
금환 | 부메랑처럼 왔다갔다 하는거
유석 | 기본 공격: 바주카 한 발을 포물선으로 날린다.
스킬 쓸 때는 적에게 날릴 건데 타게팅 된 적에게 유도탄으로 날라감.
건희 | 개틀링건 쏘는 것(6 ~ 10)
분신 만들기
정리) 210718.(일)까지 할 것.
1. 공격
| 1. 캐릭터가 총알을 날리고 |  |  |  | 기본공격
2. 총알, 충돌체 벽, 오브젝트 맞으면 데스트로이
Tag: Ground, Obstacle, Wall

## 7월 19일
총알 나가는 것 구현완료
타게팅 알고리즘
1. 오버스피어로 일정 영역 내의 콜라이더 색출
2. 제일 가까운 곳 콜라이더
3. 내적 앵글 돌린다
| 처리방안 | false 줘서 처리하자
|  | 유석 | 애니메이션Event |  | 인스턴스 생성
|  |  | 총알 |  | 미사일이 알아서 날아감
|  | 금환 | RotStart 그거를 총을 쏘고 난 다음에 풀어줬다.
로테이션을 빠르게 하고, 총알이 나가면 롯 스타트를 false로 만들어서 그 떄 돌 수 있게
|  |  | 총알 | 딜리게이트를 통해서 애니메이션이벤트를 갖다 쓴다. |  | Weapon에서 만들어서 무기의 함수를 생성해서 무기에서 프리팹을 생성
불릿이 알아서 움직임
구현방식
|  |  |  | 기본상태 | 기본상태일 때만 처리를 받는다.
|  |  |  | 기본공격 | 처리 끝나면 기본상태로 돌린다.
|  |  |  | 스킬공격 | 처리 끝나면 기본상태로 돌린다.
|  |  |  | Active | 게임 오브젝트가 켜져 있는지 안 켜져 있는지 확인하는 함수
1. 애니메이션 이벤트 스크립트를 통해 인스턴스 생성하고, 총알은 알아서 나가는 형태로.
정리
히어로 건들지 않고 비어두고 일반공격, 스킬은 자기 캐릭터 파일에서 처리할 것
스킬, 일반공격 동시진행은 캐릭터마다 알아서 처리할 것 / 상태페이즈 자유롭게
| 일요일 | 공격을 금환이형으로 맞춰서 바꾸기, 스킬구현
금환이형은 몬스터쪽으로 넘어갈 것
다른 사람들은 일반공격 금환이형 코드에 맞춰서 진행 / 스킬 구현
깃허브 습관
깃허브는 무조건 풀 받고, 작업하자!